## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心开发区主要交通道路提升改造工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.59 | 147.59 |  | 147.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.59 | 147.59 |  | 147.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善道路交通安全警示设施，包含新增路线轮廓灯7处742个、道路指示牌19块、会车预警系统2套、太阳能黄闪警示灯4处、信号灯1处；完善11个路口照明设施，包含安装单杆单挑路灯 38盏、中杆灯14盏、敷设电缆4590米；配套光伏发电系统8套、消防水鹤5座。聘请第三方监理服务单位监督项目整体施工质量、进度、安全，确保项目保质保量完工，让项目合理合规开展。 | [5 empty] | 已完成完善道路交通安全警示设施，包含新增路线轮廓灯7处742个、道路指示牌19块、会车预警系统2套、太阳能黄闪警示灯4处、信号灯1处；完善11个路口照明设施，包含安装单杆单挑路灯 38盏、中杆灯14盏、敷设电缆4590米；配套光伏发电系统8套、消防水鹤5座，聘请第三方监理服务单位监督项目整体施工质量、进度、安全，确保项目保质保量完工，让项目合理合规开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增路线轮廓灯数量 | 4 | >=742个 | =742个 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增道路指示牌数量 | 3 | >=19块 | =19块 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增会车预警系统数量 | 3 | >=2套 | =2套 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增太阳能黄闪警示灯数量 | 3 | >=4处 | =4处 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增信号灯数量 | 3 | >=1处 | =1处 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装单杆单挑路灯数量 | 3 | >=38盏 | =38盏 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装中杆灯数量 | 3 | >=14盏 | =14盏 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 敷设电缆长度 | 3 | >=4590米 | =44590米 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套光伏发电系统数量 | 3 | >=8套 | =8套 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套消防水鹤数量 | 3 | >=5座 | =5座 | 100 | 3 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目已完工，但未完成竣工验收。25年进行竣工验收。改进措施：后期根据项目实际情况加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工验收完成时限 | 4 | =2024年10月30日前 | 2025年6月 | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目已完工。25年6月已竣工验收。改进措施：后期根据项目实际情况加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款支付金额 | 15 | <=144.84万元 | =144.84万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费支付金额 | 5 | <=2.75万元 | =2.75万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目未完成验收，导致监理费未按时支付，
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善准东开发区火烧山社区、彩中社区、循环产业园等基础设施建设 | 20 | 完善 | 完善 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：该项目已完工。25年6月已竣工验收。改进措施：后期根据项目实际情况加快资金支付。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.00分