## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心开发区建筑垃圾场连接道路建设项目土地占用费、芨芨湖市政基础设施建设项目等耕地占用税费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 201.33 | 112.09 |  | 112.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 201.33 | 112.09 |  | 112.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设项目、芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施项目、西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目、彩南污水厂进场道路项目管线临时用地、准东开发区将军庙煤制气项目进场便道工程临时占用林草地、准东开发区大井产业园蒸汽管线项目、准东开发区S239至东方希望连接路项目、准东开发区五彩湾新城人行道建设项目、准东开发区彩南产业园污水厂及配套设施项目、准东开发区彩南污水厂进场道路项目、芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施项目、准东开发区芨芨湖市政基础设施项目永久占用林草地耕地占用税缴纳。2.完成准东开发区建筑垃圾场连接道路工程项目土地占用费缴纳。 | [5 empty] | 该项目完成准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设项目、芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施项目等5个项目耕地占用税费缴纳，建筑垃圾场连接道路建设项目土地划拨费缴纳、推进项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾场连接道路工程用地补偿面积 | 10 | >=828平方米 | =828平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地占用税缴纳完成率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 当年完成 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 耕地占用税缴纳完成时限 | 10 | =2024年10月前 | 2024年5月27日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铁路桥服务区基础设施配套建设等5个项目临时占用林草地耕地占用税成本 | 10 | <=1080478.76元 | =1096249.76元 | 101 | 9.9 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目耕地占用税实际缴纳额度与预测数据有误差。改进措施：今后根据项目进展及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑垃圾场连接道路工程土地占用费成本 | 10 | <=2355元 | =2355元 | 100 | 10 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目前期手续办理进度 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年完成 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.90分