## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州人民医院准东分院建设项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20000.00 | 531.67 |  | 531.67 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20000.00 | 531.67 |  | 531.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州人民医院准东分院建设项目主要建设内容包括医疗综合楼 59200 平方米、健康管理综合楼 6600 平方米、同时，建设室外管网等室外配套工程，购置相关医疗设备，进一步改善准东经济技术开发区医疗卫生条件。 | [5 empty] | 完成昌吉州人民医院准东分院建设项目医疗综合楼地基验收面积28600，医疗综合楼开挖长度85.5米；医疗综合楼开挖宽度69米，医疗综合楼分部工程验收数量1个，通过该项目的实施有效改善准东经济技术开发区医疗卫生条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗综合楼地基验收面积 | 9 | >=28600平方米 | =28600平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | 未开工 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗综合楼开挖长度 | 8 | =85.5米 | =85.5米 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗综合楼开挖宽度 | 8 | >=69米 | =69米 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗综合楼分部工程验收数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 分部工程验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时限 | 8 | =2024年12月25日前 | 2024年12月24日 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善准东经济技术开发区医疗卫生条件 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分