## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目EPC-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1357.33 | 357.33 |  | 293.66 |  | 10 |  | 82.18% |  | 5.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1357.33 | 357.33 |  | 293.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成新建横二路东延道路工程0.671公里，纵四路道路工程1.732公里，义马煤矿生活基地配建遒路工程1.03公里，配套供水、排水管网、交通、照明、绿化等附属工程。已完工。计划2024年12月5日前完成支付 | [5 empty] | 已完成完成新建横二路东延道路工程0.671公里，纵四路道路工程1.732公里，义马煤矿生活基地配建遒路工程1.03公里，配套供水、排水管网、交通、照明、绿化等附属工程。已完工。计划2024年12月5日前完成支付，正在进行竣工结算。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设总长度 | 10 | >=3433米 | =3433米 | 100 | 10 | 计划标准 | 3433米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 横二路建设长度 | 6 | >=671米 | =671米 | 100 | 6 | 计划标准 | 671米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纵四路建设长度 | 8 | >=1732米 | =1732米 | 100 | 8 | 计划标准 | 1732米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义马路建设长度 | 10 | >=1030米 | =1030米 | 100 | 10 | 计划标准 | 1030米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因项目部分工程未完成竣工验收，导致项目验收合格率0.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 6 | =2024年12月5日前 | =2024年9月6日 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善开发区道路基础设施建设 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.55分