## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目EPC-前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.36 | 11.04 |  | 11.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.36 | 11.04 |  | 11.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目，2024年支付项目可研、初设、勘界、土地报批、勘察、环评、安评、水保、施工图设计、监理等前期服务费用 | [5 empty] | 已聘请8家第三方服务机构，完成报告编制5份、施工图设计1套，已完成该项目可研、初设、勘界、土地报批、勘察、环评、安评、水保、施工图设计等前期办理，并完成服务费11.04万元的支付，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 5 | =5份 | =5份 | 100 | 5 | 计划标准 | 5份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 | 5 | =8家 | =8家 | 100 | 5 | 计划标准 | 8家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图出具数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初步设计文件提交数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告编制合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图审查合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方机构服务保障时限 | 10 | =2024年1月-12月 | =2024年1月-12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分