## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目EPC-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2180.39 | 2133.70 |  | 2109.40 |  | 10 |  | 98.86% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2180.39 | 2133.70 |  | 2109.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区西黑山产业园区新建一条市政道路25.061Km，道路等为城市支路:设计速度40Km/h，路红线宽度为8.5m，双向两车道，车道行驶宽度为7.5m。项目已完工，计划2024年12月6日前支付尾款。 | [5 empty] | 已完成准东开发区西黑山产业园区新建一条市政道路25.061Km，道路等为城市支路，设计速度40Km/h，路红线宽度为8.5m，双向两车道，车道行驶宽度为7.5m，该项目已完工，已完成竣工结算及尾款支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 7 | >=25061米 | >=25061米 | 100 | 7 | 计划标准 | 15000米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车道行驶宽度建设 | 9 | =7.50米 | =7.5米 | 100 | 9 | 计划标准 | 7.50米 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红线铺设宽度 | 8 | =8.50米 | =8.5米 | 100 | 8 | 计划标准 | 8.50米 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路设计时速 | 8 | =40KM/h | =40KM/h | 100 | 8 | 计划标准 | 40KM/h | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 8 | =2024年12月6日前 | =2024年11月26日 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升西黑山产业园区道路基建水平 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分