## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州准东经济技术开发区彩南幼儿园建设项目-工程款
主管部门 |  | 工程项管中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3390.19 | 1840.00 |  | 1804.38 |  | 10 |  | 98.06% |  | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3390.19 | 1840.00 |  | 1804.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目占地面积30亩，总建筑面积7141.56平方米，新建三层教学楼一栋，包含12个教学班；门卫室一栋，包含值班接待室，消防监控室，休息室及工具间；阳光房一栋，附属用房地上一层、地下一层，包含变电室、消防泵房、消防水池等，配套供电，给排水、供热及户外游乐设施等。 | [5 empty] | 已完成新建三层教学楼一栋主体；门卫室一栋主体，包含值班接待室主体，消防监控室主体，休息室及工具间；阳光房一栋主体，附属用房地上一层、地下一层，包含变电室、消防泵房、消防水池等，配套供电，给排水、供热，目前项目暂未完成竣工验收工作，预计2025年完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建配套设施数量 | 7 | >=2栋 | =2栋 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总用地面积 | 8 | >=30亩 | =30亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼数量 | 8 | >=1栋 | =1栋 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建门卫室数量 | 8 | >=1栋 | =1栋 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 未开工 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目还未验收，正在实施。改进措施：待实施结束后及时验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目施工完成时间 | 9 | =2024年12月6日 | =2024年12月2日 | 100 | 9 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善彩南社区教育基础设施建设 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.52分