## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖幼儿园建设项目-前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.65 | 19.65 |  | 19.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.65 | 19.65 |  | 19.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖幼儿园建设项目建设合理合规，2024年完成项目可研、修建性详规、初设、施工图设计、测绘、勘察等前期服务。 | [5 empty] | 已聘请3家服务单位完成项目可研、修建性详规、初设、施工图设计、测绘、勘察等前期手续，完成报告编制4份，施工图实际8份，推进了项目前期手续办理，确保了项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期单位聘用数量 | 5 | =3家 | =1家 | 33.33 | 0 | 计划标准 | 3家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：实际委托前期服务单位只有一家，指标完成较低。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 5 | =4份 | =4份 | 100 | 5 | 计划标准 | 4份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初步设计提交数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计文件出具数量 | 5 | =8套 | =8套 | 100 | 5 | 计划标准 | 8套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告编制合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图设计文件审查合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方服务机构保障时限 | 10 | =2024年1月-12月 | =2024年1月-12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保芨芨湖幼儿园建设项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分