## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖幼儿园建设项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3530.00 | 1367.61 |  | 1367.61 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3530.00 | 1367.61 |  | 1367.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目占地面积30亩，总建筑面积7359.82平方米。新建三层教学楼一栋，包含12个教学班；新增门卫室一栋，包含值班接待室，消防监控室，休息室及工具间；阳光房一栋，附属用房地上一层、地下一层，包含变电室、换热站、柴油发电机房、消防泵房、消防水池等，配套供电，给排水、供热及户外游乐设施等。项目计划于2025年12月竣工，按照施工计划，2024年完成幼儿园基础建设。 | [5 empty] | 已完成新建三层教学楼等基础工程，包含12个教学班；新增门卫室一栋，包含值班接待室，消防监控室，休息室及工具间；阳光房一栋，附属用房地上一层、地下一层，包含变电室、换热站、柴油发电机房，项目目前已完成分布验收，有效提升芨芨湖片区学前教育基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼建设数量 | 10 | >=0.5栋 | =0.5栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门卫室建设数量 | 10 | >=0.5栋 | =0.5栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属用房建设数量 | 5 | >=0.5栋 | =0.5栋 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阳光房建设数量 | 5 | >=0.5栋 | =0.5栋 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 分部验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度工程量施工完成时限 | 10 | =2024年12月10日前 | =2024年12月13日 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续原因，该项目实际支付时间较晚。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升芨芨湖片区学前教育基础设施建设 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.75分