## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心林草补偿费及准东西黑山至国能煤制气进场道路项目前期费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 431.82 | 431.82 |  | 431.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 431.82 | 431.82 |  | 431.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时完成S228至其亚煤制甲醇连接路项目、西黑山至国能煤制气进场道路项目林草补偿费缴纳，推动项目前期手续办理，以确保项目合法合规建设。 | [5 empty] | 该项目已完成S228至其亚煤制甲醇连接路项目、西黑山至国能煤制气进场道路项目林草补偿费缴纳，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及林草补偿费缴纳的项目数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审批通过率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 当年完成 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 | 10 | =2024年10月30日前 | =2024年10月29日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | S228至其亚煤制甲醇连接路项目林草补偿费 | 10 | =313.63万元 | =313.63万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西黑山至国能煤制气进场道路项目前期费 | 10 | =118.19万元 | =118.19万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目前期手续办理 | 20 | 加快 | 加快 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿费缴纳单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 当年完成 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，导致该指标存在偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分