## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心火烧山收费站下行线交叉口改造项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1202.03 | 963.48 |  | 950.76 |  | 10 |  | 98.68% |  | 9.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1202.03 | 963.48 |  | 950.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目改建道路总长度1.395km,包含平交口范围内国道G216线、火烧山收费站连接线及环城北路提升改建和平交口渠化，并配套实施交通安全设施和照明工程等内容。具体内容如下：（1）国道G216线改建范围K614+957.103至K615+977.01,路线长约1.02km,全线采用一级公路标准建设，设计速度80km/h,路基宽22.5m;（2）火烧山收费站连接线改建范围为AK0+147至AK0+521.8,路线长0.375km,采用一级公路标准建设，设计速度60km/h,路基宽20.0m;（3）平交口范围配套实施交通安全设施及照明等内容。 | [5 empty] | 项目已完成改建道路总长度1.395km,包含平交口范围内国道G216线、火烧山收费站连接线及环城北路提升改建和平交口渠化，并配套实施交通安全设施和照明工程等内容。具体内容如下：（1）国道G216线改建范围K614+957.103至K615+977.01,路线长约1.02km,全线采用一级公路标准建设，设计速度80km/h,路基宽22.5m;（2）火烧山收费站连接线改建范围为AK0+147至AK0+521.8,路线长0.375km,采用一级公路标准建设，设计速度60km/h,路基宽20.0m;（3）平交口范围配套实施交通安全设施及照明等内容。正在准备竣工验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建道路总长度 | 6 | >=1.40千米 | =1.4千米 | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国道G216线改建范围K614+957.103至K615+977.01路基宽度 | 8 | >=22.50米 | =22.5米 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火烧山收费站连接线改建范围为AK0+147至AK0+521.8路基宽度 | 5 | >=20米 | =20米 | 100 | 5 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国道G216线改建范围K614+957.103至K615+977.01路设计时速 | 8 | >=80千米/小时 | =80千米/小时 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火烧山收费站连接线改建范围为AK0+147至AK0+521.8路设计时速 | 7 | >=60公里/小时 | =60公里/小时 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目已完工，正式竣工报告未完成签字盖章。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月5日前完成 | =2024年12月17日 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因要支付项管中心支付山东科达基建有限公司准东分公司关于火烧山收费站下行线 交叉口改造项目第四笔工程款，导致项目超时。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便安全出行，减少交通安全隐患 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.42分