## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心用电服务
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.40 | 2.40 |  | 2.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.40 | 2.40 |  | 2.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对五彩湾片区4处交叉口进行改造，高杆灯8盏、路灯72盏、电子警察10组供电，保障五彩湾片区交通路灯供电正常 | [5 empty] | 已经对五彩湾片区4处交叉口进行改造，高杆灯7盏、路灯72盏、电子警察10组供电，有效完善五彩湾片区交叉口亮化，交通安全问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电路灯数量 | 10 | >=8盏 | =7盏 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因工程需要设置7盏灯可以满足工程需求。整改措施：今后设置指标中合理调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电电子警察数量 | 10 | >=10组 | =10组 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电高杆灯数量 | 10 | >=72盏 | =75盏 | 104.17 | 9.58 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电改造路口数量 | 10 | >=4处 | =4处 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供电保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 供电保障时限 | 10 | >=2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障五彩湾片区交通路灯供电正常 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.33分