## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心芨芨湖城区供排水供热管网检测修复及人行道铺设项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 959.76 | 835.00 |  | 733.71 |  | 10 |  | 87.87% |  | 6.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 959.76 | 835.00 |  | 733.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成芨芨湖城区供排水供热管网检测修复及人行道铺设项目，包含排水管线检测9645米，修复检查井230座，新建阀门井19座，敷设人行道5020平方米，完善芨芨湖市政基础设施项目。 | [5 empty] | 已完成芨芨湖城区供排水供热管网检测修复及人行道铺设项目，包含排水管线检测9645有效米，修复检查井230座，新建阀门井19座，敷设人行道5020平方米建设。按时支付工程款，推进了项目按期开工建设，完善芨芨湖市政基础设施项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排水管线检测数量 | 8 | >=9645米 | =9645米 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复检查井数量 | 7 | >=230座 | =230座 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建阀门井数量 | 7 | >=19座 | =19座 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设人行道面积 | 8 | >=5020平方米 | =5020平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 未开工 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：管网没有投入使用，未完成验收。改进措施：整改项目验收问题，根据项目实际情况及时组织项目验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 10 | =2024年12月3日 | =2024年12月12日 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目施工单位提交工程款资料较晚导致支付进度缓慢。改进措施：整改项目验收问题，根据项目实际情况及时组织项目验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善芨芨湖市政基础设施项目 | 40 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.72分