## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心芨芨湖城区绿化项目可研初设、勘察；循环经济区域道路项目可研、初设等项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.04 | 48.04 |  | 48.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.04 | 48.04 |  | 48.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为高质量完成芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心等10个项目建设，聘请第三方编制机构完成可研、初设、施工图设计、勘察、测绘等前期服务费支付，促进工程实施，方便准东开发区企业发展、人民出行、提高生活质量。 | [5 empty] | 聘请3家第三方编制机构完成芨芨湖城区绿化项目、循环经济区域道路等10个项目可研初设、勘察等前期服务工作，完成报告编制6份，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可研初设报告编制数量 | 6 | >=6份 | =6份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图出具数量 | 6 | >=6份 | =6份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测绘报告编制数量 | 6 | >=6份 | =6份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编制报告审核通过率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告编制完成时限 | 10 | =2024年12月10日前 | =2024年12月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨湖西黑山公共卫生服务中心建设项目测绘费 | 3 | <=3.24万元 | =3.24万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨湖城区绿化项目可研初设、勘察费 | 3 | <=3.6万元 | =3.6万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 循环经济区域道路项目可研、初设费 | 3 | <=24万元 | =24万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西部新城排水路面改造项目可研初设勘察费 | 3 | <=3.6万元 | =3.6万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 将军庙煤制气进场便道项目水保编制、勘界费 | 4 | <=7.6万元 | =7.6万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北电路加宽改造项目安评报告编制费 | 4 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心等10个项目建设合理合规 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分