## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心西部新城路面排水项目工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.04 | 134.04 |  | 134.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.04 | 134.04 |  | 134.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为完善新城市政排水系统及城市绿化，完成西部新城路面排水项目，包含人才大厦、黑石滩—卡山一巷、卡山一巷—卡拉麦里、五彩路—黑石滩、五彩西路—卡拉麦里、黄泥滩路—准噶尔西路、黑石滩—准 噶尔西路、G216 公路—准噶尔西路、科七路—创二路、科七路—创三路、创四路—科七路—创新路、梧桐沟路（医院）、G216 公路—Z917 公路、九州大厦、14处雨水易涝点新建雨水管线及附属设施和木质围栏和花箱的建设。 | [5 empty] | 已完成西部新城路面排水项目包含人才大厦、黑石滩—卡山一巷、卡山一巷—卡拉麦里、五彩路—黑石滩、五彩西路—卡拉麦里、黄泥滩路—准噶尔西路、黑石滩—准 噶尔西路、G216 公路—准噶尔西路、科七路—创二路、科七路—创三路、创四路—科七路—创新路、梧桐沟路（医院）、G216 公路—Z917 公路、九州大厦、14处雨水易涝点新建雨水管线，预计2025年完工和竣工验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路口雨水改造数量 | 8 | >=14处 | =14处 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路口雨水改造长度 | 8 | >=1720米 | =1720米 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 加设木质围栏及花箱长度 | 8 | >=2850米 | =2850米 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目部分收尾工程未完工，无法验收。改进措施：后期加快项目实施进度，及时验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 8 | =2024年12月20日 | 2025年4月24日 | 60 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目部分收尾工程未完工，无法验收。改进措施：后期加快项目实施进度，及时验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程支出成本 | 10 | <=90万元 | =90万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工支出成本 | 5 | <=34.04万元 | =34.04万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善新城社区市政基础设施 | 20 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目部分收尾工程未完工，无法做满意度调查问卷。改进措施：后期加快项目实施进度，及时验收。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.00分