## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心铁路桥服务区基础设施建设工程项目穿越S239公路补偿费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.22 | 5.22 |  | 5.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.22 | 5.22 |  | 5.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要用于穿越公路埋设供水管道长度29米，完成准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设项目公路补偿费用缴纳,加快推进项目前期手续办理，确保项目合法合规建设。 | [5 empty] | 该项目已按时完成穿越公路埋设供水管道长度29米的公路补偿费缴纳，推进项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 穿越公路埋设供水管道长度 | 8 | >=29米 | =29米 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 穿越公路埋设管道地点 | 8 | >=1处 | =1处 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补偿费支付时限 | 8 | =2024年12月15日前 | =2024年9月10日 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路补偿费支出标准 | 20 | >=1800元/米 | =1800元/米 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保施工按照国家规定合理合规开展 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分