## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党政办一贯制学校项目一期配套附属工程费用
主管部门 |  | 党政办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 570.61 | 1359.33 |  | 1359.33 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 570.61 | 1359.3303 |  | 1359.3303 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效改善一贯制学校项教育环境，完成一贯制学校项一期配套附属设施建设，根据2023年第一次财经会议决定，从开发区2023年财政预算教育专项中拨付党政办一贯制学校项目一期配套附属工程30%（不含暂列金）预付款5706067.01元。 | [5 empty] | 截至2023年5月31日党政办已完成一贯制学校项目一期配套附属工程验收工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合运动场建设面积（含运动场、羽毛球场、篮球场） |  |  | >=22094平方米 | =22094平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合及室外管网建设面积(绿化给水） |  |  | >=927.62平方米 | =927.62平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照明工程安装数量 |  |  | =53.00套 | =53套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生间建设面积 |  |  | >=91.84平方米 | =91.84平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐厅装修建设面积 |  |  | >=235.00平方米 | =235平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼及后勤吊顶建设面积 |  |  | >=3466.10平方米 | =3466平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外道路铺设面积 |  |  | >=2880.00平方米 | =2880平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外铺装修建面积 |  |  | >=8886.93平方米 | =8886.93平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场区内绿化面积 |  |  | >=6077.00平方米 | =6077平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙建设面积 |  |  | >=1150.00米 | =1150米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外进场电气管线铺设长度 |  |  | >=500.00米 | =500米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大门入口造型修建数量 |  |  | =1.00个 | =1个 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控安装数量 |  |  | =69.00套 | =69套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广播安装数量 |  |  | =43.00套 | =43套 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 换热站建设面积 |  |  | >=96.00平方米 | =96平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外管线铺设长度 |  |  | >=500.00米 | =500米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收完成时限 |  |  | 2023年6月30日前 | =2023年6月30日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出金额 |  |  | =570.61万元 | =1359.330272万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区一贯制学校教育环境 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化率 |  |  | >=32.50% | =32.5% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分