## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党政办开发区官网数据迁移服务相关费用
主管部门 |  | 党政办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区官方网站服务器后台数据迁移、政采云平台线上采购人工数据迁移服务费数据迁移项目工作完成时限为2023年10月6日-10月25日，任务完成后甲方向乙方支付一次性合同金额30000元。 | [5 empty] | 截至2023年12月15日，准东开发区官方网站服务器后台数据迁移、政采云平台线上采购人工数据迁移服务费数据迁移项目工作已完成，党政办已完成项目支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托机构数量 |  |  | =1家 | =1家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据迁移范围 |  |  | =2个平台 | =2个平台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据迁移质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据迁移项目完工时限 |  |  | =2023年10月6日-2023年10月25日前 | =2023年10月6日-2023年10月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据迁移费用支付时限 |  |  | =2023年12月15日前 | =2023年12月15日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 |  |  | <=30000元 | =30000元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障准东开发区官方网站、政采云平台正常运行 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分