## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党政办拆装维修昌吉州科技局捐赠准东五彩幼儿园学前类科普展品费用
主管部门 |  | 党政办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成州教育局协调州科技局捐赠准东五彩幼儿园科普展品展项的拆解、运输、安装、调试，提供远程技术支持服务。 | [5 empty] | 截至2023年7月2日，已完成教育局协调州科技局捐赠准东五彩幼儿园科普展品展项的拆解、运输、安装、调试，提供远程技术支持服务，并验收完成支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运输安装展品数量 |  |  | =8项 | =8项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方服务单位数量 |  |  | =1家 | =1家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安装验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 展品安装调试完成时限 |  |  | =2023年3月30日前 | 2023年3月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=4.85万元 | =4.85万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼教硬件设施水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分