## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 安监局安全管理标准化示范班组创建经费
主管部门 |  | 安监局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 46.80 |  | 46.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 46.8 |  | 46.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年第一、二、三季度各评选出9个季度优秀示范班组，每个班组奖励5000元；年度优秀示范班组评选出10个，年度优秀示范班组奖励1万元，班组长奖励5000元；开展季度示范班组现场考评4次，通过示范班组评选，创建安全管理标准化示范班组,不断推动企业实现本质安全。 | [5 empty] | 2023年2月开展了2022年年度标准化示范班组核验工作，评选10个班组，每个班组奖励15000元；2023年安委会办公室于2023年2月12日，重新制定《关于开展安全管理标准化示范班组建设核验活动的通知》，开发区示范班组核验工作分为上半年度、下半年度两个阶段，每个阶段选出18个班组，一个班组奖励8000元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：季度示范班组评选开展次数 |  |  | >=3次 | =2次 | 5 |  | 0.88 |  | 2023年安委会办公室于2023年2月12日，重新制定《关于开展安全管理标准化示范班组建设核验活动的通知》，开发区示范班组核验工作分为上半年度、下半年度两个阶段，每个阶段选出18个班组，一个班组奖励8000元；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：季度示范班组现场考评开展次数 |  |  | >=3次 | =2次 | 5 |  | 0.88 |  | 2023年安委会办公室于2023年2月12日，重新制定《关于开展安全管理标准化示范班组建设核验活动的通知》，开发区示范班组核验工作分为上半年度、下半年度两个阶段，每个阶段选出18个班组，一个班组奖励8000元；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：年度示范班组评选开展次数 |  |  | >=1次 | =1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：开展年度示范班组现场考评次数 |  |  | >=1次 | =1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：评选班组操作规范达标率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：提升企业安全管理素质 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目整体完成时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月13日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目经费支出 |  |  | <=40万元 | 年中追加46.8万元已足额执行完毕 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保持开发区安全生产整体态势平稳向好 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.76分