## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 安监局开发区应急物资采购项目（2022年）
主管部门 |  | 安监局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 234.13 | 234.13 |  | 234.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 234.13 | 234.13 |  | 234.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据准东开发区实际情况，采购发电机、抽水泵、机动链锯、无齿据等消防专用破拆工具及远红外三合一生命探测仪等精密仪器，进一步提升了开发区应对自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援能力，确保发生突发事件时应急物资能第一时间调的出、用的上，保障抢险救援救灾工作顺利进行。安监局于2022年10月17日通过公开招标的方式，确定新疆雅特标志服饰有限公司为中标方，中标金额4682600元，按照合同约定的付款方式，2023年支付合同总价的50%，即2341300元。 | [5 empty] | 发电机、抽水泵、机动链锯、无齿据等消防专用破拆工具及远红外三合一生命探测仪等精密仪器已完成采购。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置应急物资种类数量 |  |  | >=62种 | =62种 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护种类数量 |  |  | >=9种 | =9种 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备验收时限 |  |  | 2023年12月31日前 | =2023年12月31日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置年度支付资金 |  |  | <=234.13万元 | =234.1万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开发区应急救援能力 |  |  | 通过采购应急物资，充实开发区应急物资储备，在硬件上提升了开发区应急救援能力，充分做好开发区应对各类自然灾害的应急准备。 | 充实开发区应急物资储备，在硬件上提升了开发区应急救援能力，充分做好开发区应对各类自然灾害的应急准备。 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分