## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 安监局开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目
主管部门 |  | 安监局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.03 | 35.03 |  | 22.16 |  | 10 |  | 63.26% |  | 6.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.03 | 35.03 |  | 22.1564 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照现行区、州应急指挥中心建设要求，参照开发区WW指挥部后台设备的设置，安监局指挥系统急需提升改造。一是后台实现画面集成上传功能，需要会控软件设备；二是指挥中心目前接入了应急系统视频、ww指挥部视频、州应急管理局视联动力、特殊作业监控设备，需要分布式音频矩阵、会控软件对音频进行控制，便于准确进行应答，防止音频混淆；三是随着视频点位资源增多，需要对现有视频矩阵进行升级改造；四是特殊作业图传平台接入指挥中心。按照《准东经济技术开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目合同》，付款方式，2023年支付合同总价的50%，即350260元。 | [5 empty] | 因供应商技术限制，无法完成预期目标，仅完成分布式音频矩阵、会控软件等基础设施设备建设，故经协商，该合同终止。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：分布式音频矩阵配置数量 |  |  | >=1台 | =1台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：pad面板及软件、会控软件及设备配置数量 |  |  | >=1套 | =1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：声控软件及设备配置数量 |  |  | >=1套 | =1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：设备初验合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2023年12月31日前 | =2023年12月31日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目经费支出 |  |  | <=35.02万元 | =22.1564万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：持续保障应急指挥中心的运行 |  |  | 有效 | =100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.81分