## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆准东经济技术开发区维修消防大队营区基础建设项目
主管部门 |  | 安监局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.08 | 2.08 |  | 2.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.08 | 2.08 |  | 2.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆准东经济技术开发区维修消防大队营区基础建设工程竣工验收合格并交付使用一年后无息支付剩余合同总额3%，即20775.58元。 | [5 empty] | 新疆准东经济技术开发区维修消防大队营区基础建设工程质保验收已通过，尾款已支付完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：地砖、屋面防水和地基维修数量 |  |  | =33处 | =33处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：车库门更换数量 |  |  | =8个 | =8个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：车库地面及围墙绿色环氧树脂漆铺设面积 |  |  | =1390平方米 | =1390平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：地砖、屋面防水和地基维修质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：车库门更换验收合格率 |  |  | >=90% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：车库地面及围墙绿色环氧树脂漆铺设验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：验收完成时限 |  |  | 2023年12月31日前 | =2023年12月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目整体支出 |  |  | <=2.07万元 | =2.07万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：进一步改善全体消防指战员的工作生活环境，促进部队正规化建设，构建和谐绿色警营环境 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分