## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项管中心2022年及以前建设项目工程进度款-准东开发区国泰新华道路K0+627至k1+030段大修项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 279.48 | 279.48 |  | 279.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 279.48 | 279.48 |  | 279.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区国泰新华道路K0+627至K1+030段406米路基塌陷部分进行维修改造于2022年12月完成建设，按照合同支付条件，现申请财政资金用于支付项目进度款。 | [5 empty] | 完成准东开发区国泰新华道路K0+627至K1+030段406米路基塌陷部分进行维修改造于2022年12月完成建设，按照合同支付条件，现申请财政资金用于支付项目进度款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修复长度 |  |  | >=406米 | =406米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工质量验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 |  |  | =2022年10月23日前 | =2022年10月23日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收完成时限 |  |  | =2022年12月30日前 | =2022年12月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程款支付完成时限 |  |  | =2023年9月30日前 | =2023年9月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 |  |  | <=324.2万元 | =324.2万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除道路存在安全隐患 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分