## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心2022年至2023年部分项目前期费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 351.46 | 351.46 |  | 351.46 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.46 | 351.46 |  | 351.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目、准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目3个项目的安评报告编制及审批； 2.完成准东开发区西黑山连接芨芨湖道路照明项目、准东开发区火烧山产业园蒸汽管线改造项目等26个项目的可研、初设、施工图、测量、测绘、勘察等编制及审批工作； 3.完成准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目等8个项目监理服务； 4.完成准东开发区五彩湾镇生活垃圾填埋场建设项目、准东开发区S327线（国泰新华）交叉口改造项目、准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善3项目的林草服务及审批； 5.完成五彩湾新城排水提升改造项目（一期）、准东开发区五彩湾片区水土流失治理项目（二期）等5个项目施工图审查工作； 6.完成准东开发区火烧山产业园蒸汽管线改造项目、准东开发区准东大道道路改扩建工程2个项目水保方案编制工作。 | [5 empty] | 完成上述6个指标资金支付，并完成服务获得相应批复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及安评的数量 |  |  | =3个 | =3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及设计、测绘、勘察等服务的数量 |  |  | =26个 | =26个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及监理的数量 |  |  | =8个 | =8个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及林草服务的数量 |  |  | =3个 | =3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及施工图审查的数量 |  |  | =5个 | =5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及水保服务的数量 |  |  | =2个 | =2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 |  |  | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及安评的成本 |  |  | =9.10万元 | =9.1万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及设计、测绘、勘察等服务的成本 |  |  | =238.23万元 | =238.23万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及监理的成本 |  |  | =93.09万元 | =93.09万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林草服务的成本 |  |  | =6.40万元 | =6.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及施工图审查的成本 |  |  | =1.44万元 | =1.44万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及水保服务的成本 |  |  | =3.20万元 | =3.2万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快项目前期手续推进 |  |  | 有效提升 | =100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分