## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心2023年基础设施建设工程款—昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2310.77 | 3737.21 |  | 3737.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2310.77 | 3737.2059 |  | 3737.2059 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成新建横二路东延道路工程0.671公里，纵四路道路工程1.732公里，义马煤矿生活基地配建遒路工程1.03公里，配套供水、排水管网、交通、照明、绿化等附属工程，项目计划于2023年10月30日建成通行。 | [5 empty] | 完成新建横二路东延道路工程0.671公里，纵四路道路工程1.732公里，义马煤矿生活基地配建遒路工程1.03公里，配套供水、排水管网、交通、照明、绿化等附属工程，项目计划于2023年10月30日建成通行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 横二路建设长度 |  |  | =671米 | =671米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纵四路建设长度 |  |  | =1732米 | =1732米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义马路建设长度 |  |  | =1030米 | =1030米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工质量验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年10月30日前 | =2023年10月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=5288.85万元 | =3737.2059万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 配套供水、排水管网、交通、照明、绿化等附属工程完成率 |  |  | =100% | =100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分