## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心2023年基础设施建设工程款—昌吉州准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300.78 | 1300.78 |  | 1300.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1300.78 | 1300.78 |  | 1300.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成新建芨芨湖现状道路北塔山路795.58米、照壁山路759.71米、北庭路1763.02米的照明及绿化施工，建设双挑路灯122套，绿化面积34390.5平方米，配套交通、消防等附属工程。 | [5 empty] | 完成新建芨芨湖现状道路北塔山路795.58米、照壁山路759.71米、北庭路1763.02米的照明及绿化施工，建设双挑路灯122套，绿化面积34390.5平方米，配套交通、消防等附属工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | >=34390.5平方米 | =34390.5平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯建设数量 |  |  | =122套 | =122套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工质量验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年11月20日前 | =2023年11月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 |  |  | =2023年3月30日前 | =2023年3月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=2182.2万元 | =1300.78万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 亮化、绿化工程覆盖道路长度 |  |  | >=3300米 | =3300米 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分