## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心2023年新建项目前期费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.20 | 33.20 |  | 33.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.2 | 33.2 |  | 33.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区主干道交叉口新增路灯项目、准东开发区新增红绿灯项目等8个项目可研、初设、施工图设计工作，并通过审批； 2.完成芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目、准东开发区主干道交叉口新增路灯项目等6个项目的勘察工作； 3.完成准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目2个项目勘界工作； 4.完成五彩湾检查站道路及附属设施建设项目、准东开发区建筑垃圾场连接道路工程项目2个项目林草服务。 | [5 empty] | 1.完成准东开发区主干道交叉口新增路灯项目、准东开发区新增红绿灯项目等8个项目可研、初设、施工图设计工作，并通过审批； 2.完成芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目、准东开发区主干道交叉口新增路灯项目等6个项目的勘察工作； 3.完成准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目2个项目勘界工作； 4.完成五彩湾检查站道路及附属设施建设项目、准东开发区建筑垃圾场连接道路工程项目2个项目林草服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及可研、初设、施工图数量 |  |  | =8个 | =8个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及勘察服务数量 |  |  | =6个 | =6个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及勘界服务数量 |  |  | =2个 | =2个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及林草服务的数量 |  |  | =2个 | =2个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 |  |  | 2023年10月30日 | =2023年10月30日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及可研、初设、施工图的成本 |  |  | =16.20万元 | =16.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘察的成本 |  |  | =2.50万元 | =2.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘界服务成本 |  |  | =12.90万元 | =12.9万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林草服务的成本 |  |  | =1.60万元 | =1.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目前期手续办理进度 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90分