## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心准东开发区五彩湾片区水土流失治理项目（二期）项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.55 | 56.55 |  | 56.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.55 | 56.55 |  | 56.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对五彩湾城区内天山西路、风凌西路、玛瑙滩路、黄泥滩路、梧桐沟西路、准格尔路、卡拉麦里路等 7 条道路两侧及阿尔泰路与梧桐沟路交叉口处进行绿化，绿化面积 21607 平方米，配套建设灌溉设施。 | [5 empty] | 完成对五彩湾城区内天山西路、风凌西路、玛瑙滩路、黄泥滩路、梧桐沟西路、准格尔路、卡拉麦里路等 7 条道路两侧及阿尔泰路与梧桐沟路交叉口处进行绿化，绿化面积 21607 平方米，配套建设灌溉设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化道路数量 |  |  | >=7条 | =7条 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | >=21607平方米 | =21607平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉设施配备率 |  |  | =100% | =100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2023年11月20日 | =2023年11月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | <=56.55万元 | =56.55万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善五彩湾新城环境 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分