## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心准东开发区准东大道道路改扩建工程
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 287.60 | 287.60 |  | 287.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 287.6 | 287.6 |  | 287.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对准东大道北半幅行车道进行改扩建改扩建长度为777米、加宽宽度4.5米，改扩建后道路为16米行车道+0.5米土路肩，因施工方案调整，原有计划增设路灯、监控等设施取消。 | [5 empty] | 完成了对准东大道北半幅行车道进行改扩建改扩建长度为777米、加宽宽度4.5米，改扩建后道路为16米行车道+0.5米土路肩，因施工方案调整，原有计划增设路灯、监控等设施取消
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路扩建长度 |  |  | >=777米 | =777米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路加宽宽度 |  |  | >=4.50米 | =4.5米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行车道扩建宽度 |  |  | >=16米 | =16米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土路肩建设宽度 |  |  | >=0.50米 | =0.5米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目施工完成时间 |  |  | 2023年9月25日前完成 | =2023年9月25日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | <=287.60万元 | =287.6万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众安全出行 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分