## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心准东开发区彩中产业园金一路路灯及19个交叉高杆灯项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.16 | 213.62 |  | 213.62 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.16 | 213.624 |  | 213.624 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区彩中产业园金一路路灯及19个交叉高杆灯项目建设工作。 | [5 empty] | 完成了准东开发区彩中产业园金一路路灯及19个交叉高杆灯项目建设工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单挑路灯新增数量 |  |  | =55基 | =55基 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高杆灯新增数量 |  |  | =29盏 | =29盏 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预装式变电站接电10KV电力线新增数量 |  |  | =4座 | =4座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建路灯电缆长度 |  |  | >=2406米 | =2406米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完成时间 |  |  | =2023年10月13日前完成 | =2023年10月13日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | <=120.156591 | 年中追加预算至213.624万元已全部执行完毕 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善彩中产业园道路样貌，提高交通安全 |  |  | 改善社会道路样貌，提高交通安全 | 改善社会道路样貌，提高交通安全 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分