## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心准东开发区火烧山产业园蒸汽管线改造项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.79 | 265.81 |  | 265.81 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.79 | 265.8102 |  | 265.8102 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区火烧山产业园蒸汽管线改造项目全部工作内容。 | [5 empty] | 新建DN200蒸汽主管道及DN65冷凝水回水管道1.395KM
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除原有管道数量 |  |  | =739米 | =739米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管道数量 |  |  | =1395米 | =1395米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管网线路管径（热力）数量 |  |  | =200毫米 | =200毫米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完成时间 |  |  | 2023年9月30日 | =2023年9月30日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | <=139.79万元 | 年中预算追加至265.8102万元已全部执行完毕 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高能源利用效率，改善环境，提高供热质量。 |  |  | 有效提高能源利用效率，改善环境，提高供热质量。 | 有效提高能源利用效率，改善环境，提高供热质量。 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分