## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 准东开发区芨芨湖产业园集中供热锅炉改造项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.68 | 25.68 |  | 25.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.68 | 25.68 |  | 25.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照党工委2022年第25次会议纪要精神，同意实施准东开发区芨芨湖产业园集中供热锅炉改造项目，根据环保要求，需采用电采暖锅炉，于2022年9月12日通过采取政府采购方式，分别确定沃达建设集团有限公司（2台电锅炉）、新疆安力达电力安装工程有限责任公司（1台箱变）为该项目2个中标单位，中标价分别为68.8万元、59.6万元。保障供热面积约1.5万平方米，采购安装并调试800KW电阻式电锅炉两台，做好售后维护；采购安装2000KVA、铜芯（型号不限）箱变，调试后满足电锅炉正常配电使用，包括煤锅炉拆除及地面恢复等工作。2022年已完成锅炉安装，已支付102.72万元，总投资128.4万元；2023年支付工程款25.68万元。 | [5 empty] | 完成按照党工委2022年第25次会议纪要精神，同意实施准东开发区芨芨湖产业园集中供热锅炉改造项目，根据环保要求，需采用电采暖锅炉，于2022年9月12日通过采取政府采购方式，分别确定沃达建设集团有限公司（2台电锅炉）、新疆安力达电力安装工程有限责任公司（1台箱变）为该项目2个中标单位，中标价分别为68.8万元、59.6万元。保障供热面积约1.5万平方米，采购安装并调试800KW电阻式电锅炉两台，做好售后维护；采购安装2000KVA、铜芯（型号不限）箱变，调试后满足电锅炉正常配电使用，包括煤锅炉拆除及地面恢复等工作。2022年已完成锅炉安装，已支付102.72万元，总投资128.4万元；2023年支付工程款25.68万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 800KW电阻式电锅炉安装数量 |  |  | =2台 | =2台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2000KVA铜芯（型号不限）箱变配置数量 |  |  | =1个 | =1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供热保障面积 |  |  | >=1.50万平方米 | =1.5万平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置安装验收合格率 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 旧燃煤锅炉拆除及地面恢复完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时限 |  |  | =2023年12月30日前 | =2023年12月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度支出金额 |  |  | <=25.68万元 | =25.68万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区居民冬季供暖 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低环境污染 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分