## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项管中心占用公路补偿费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.76 | 14.76 |  | 11.88 |  | 10 |  | 80.49% |  | 8.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.76 | 14.76 |  | 11.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目、芨芨湖污水厂项目建设有序推进，按照交通行政管理相关规定，缴纳3个项目涉及穿越S228道路16米，S239道路35米，穿越公路埋设管线补偿费用14.76万元。 | [5 empty] | 为保障准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目、芨芨湖污水厂项目建设有序推进，按照交通行政管理相关规定，缴纳3个项目涉及穿越S228道路16米，S239道路35米，穿越公路埋设管线补偿费用14.76万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活供水项目顶管过路长度 |  |  | <=23米 | =23米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态供水项目顶管过路长度 |  |  | <=12米 | =12米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水厂项目过路顶管长度 |  |  | <=16米 | 暂未支付 | 10 |  | 0 |  | 污水厂项目暂未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公路补偿费上缴完成时间 |  |  | =2023年9月30日前 | 污水厂项目暂未支付 | 5 |  | 2.5 |  | 污水厂项目暂未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水厂项目占用公路补偿费 |  |  | =28800元 | 暂未支付 | 10 |  | 0 |  | 污水厂项目暂未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活供水项目公路占用补偿费 |  |  | =43200元 | =43200元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态供水项目公路占用补偿费 |  |  | =21600元 | =21600元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目、芨芨湖污水厂项目建设合理合规。 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.62分