## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心开发区谈话室建设项目可视化系统及附属设备
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.29 | 10.29 |  | 9.60 |  | 10 |  | 93.29% |  | 9.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.29 | 10.29 |  | 9.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区谈话室项目设备采购； 2.完成准东开发区谈话室项目设备安装。 | [5 empty] | 1.完成准东开发区谈话室项目设备采购； 2.完成准东开发区谈话室项目设备安装。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 |  |  | =1个 | =1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备、器具数量 |  |  | =147台/只/个/批 | =147台/只/个/批 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及安装区域数量 |  |  | =4个 | =4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安装、调试服务质量 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安装调试完成时限 |  |  | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购预支付成本 |  |  | =10.28万元 | =9.6万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善监察体系 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分