## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项管中心方舱医院建设项目和应急抢险公共卫生医学中心项目施工图设计费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.68 | 37.68 |  | 37.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.68 | 37.68 |  | 37.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开发区于2022年聘请第三方服务机构完成准东开发区方舱医院建设项目和准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目施工设计图编制，按照合同支付条件，2023年进行资金支付。 | [5 empty] | 开发区于2022年聘请第三方服务机构完成准东开发区方舱医院建设项目和准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目施工设计图编制，按照合同支付条件，2023年进行资金支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方施工设计图编制机构聘用数量 |  |  | =2家 | =2家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图编制数量 |  |  | =2套 | =2套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图验收通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工图完成时限 |  |  | =2022年10月30日前 | =2022年10月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目合同价款支付完成时限 |  |  | =2023年12月30日 | =2023年12月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费总投资 |  |  | <=125.6万元 | <=37.68万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保开发区方舱医院建设项目和应急抢险公共卫生医学中心项目建设合理合规 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90分