## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目电力改迁
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.80 | 73.80 |  | 73.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.8 | 73.8 |  | 73.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成芨芨湖城区10千伏吉林线和木线08号迁改、10千伏驼芨线145号杆迁改、10千伏驼芨线155号杆迁改、10千伏驼芨线芨林线支线14号杆迁改 | [5 empty] | 完成芨芨湖城区10千伏吉林线和木线08号迁改、10千伏驼芨线145号杆迁改、10千伏驼芨线155号杆迁改、10千伏驼芨线芨林线支线14号杆迁改。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 10千伏线路迁改数量 |  |  | =4处 | =4处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电线杆迁改数量 |  |  | =4个 | =4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 |  |  | 2023年8月30日 | =2023年8月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 |  |  | <=73.80万元 | =73.8万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分