## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项管中心林草补偿费和道路补偿费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.33 | 129.33 |  | 69.67 |  | 10 |  | 53.87% |  | 5.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.33 | 129.33 |  | 69.6716 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区S327道路服务区基础配套设施建设项目、准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目草地补偿费缴纳； 2.完成昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目项目道路补偿费缴纳。 | [5 empty] | 完成准东开发区S327道路服务区基础配套设施建设项目、准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目草地补偿费缴纳。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳道路补偿费用数量 |  |  | =1个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳林地补偿费用数量 |  |  | =2个 | =2个 | 10 |  | 10 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，单位支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 |  |  | 2023年11月30日 | 暂未办结完毕 | 10 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | S327林草补偿费成本 |  |  | =69.28万元 | =69.28万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 紧急停车带林草补偿成本 |  |  | =0.39万元 | =0.39万元 | 7 |  | 7 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，单位支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政基础道路补偿成本 |  |  | =59.65万元 | 暂未支付 | 7 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快前期手续办理进度 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 33分