## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心第一次财经会项目前期费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.43 | 192.44 |  | 192.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.43 | 192.4375 |  | 192.4375 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区方舱医院建设项目预存电费缴纳。 2.完成项目相关前期手续办理，并通过行业主管部门审核。 3.完成准东开发区方舱医院建设项目勘察报告编制工作，并通过甲方审核。 4.完成昌吉州准东开发区五彩湾生活垃圾场填埋建设项目施工图编制，并通过审图中心审核。 | [5 empty] | 1.完成准东开发区方舱医院建设项目预存电费缴纳。 2.完成项目相关前期手续办理，并通过行业主管部门审核。 3.完成准东开发区方舱医院建设项目勘察报告编制工作，并通过甲方审核。 4.完成昌吉州准东开发区五彩湾生活垃圾场填埋建设项目施工图编制，并通过审图中心审核。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目前期手续办理数量 |  |  | =14项 | =14项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 勘察项目数量 |  |  | =4项 | =4项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审图项目数量 |  |  | =1项 | =1项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预缴电费项目数量 |  |  | =1项 | =1项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务审核通过率 |  |  | >=90% | >=90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用成本 |  |  | <=192.44万元 | =192.4375万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目推进审核通过 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90分