## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心项目前期费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 489.48 | 489.48 |  | 489.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.48 | 489.48 |  | 489.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区方舱医院建设项目、准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目、昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目、昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热、准东开发区西部新城生态供水管线工程项目、神火北侧区域新建铝水通道及路口改建项目、准东开发区谈话室7个项目初设或可研或项目建议书编制； 2.完成准东开发区五彩湾新城和中小企业孵化产业园供热管网项目测量工作； 3.完成昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路项目地质灾害报告编制； 4.完成昌吉州准东开发区五彩湾镇生活垃圾填埋场建设项目、准东开发区方舱医院建设项目、昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目、昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热4个项目环评报告编制及审批工作； 5.完成昌吉州准东开发区五彩湾镇生活垃圾填埋场建设项目、准东开发区方舱医院建设项目、准东开发区五彩湾新城和中小企业孵化产业园供热管网项目、昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目、昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热项目、准东开发区谈话室6个项目勘察； 6.完成昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热项目、准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程3个项目的勘界、土地报批手续等； 7.完成准东开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目、准东开发区西部新城生态供水管线工程2个项目林草手续办理； 8.完成准东开发区S327线（国泰新华路）交叉口改造项目迁改费缴纳； 9.完成11个项目审图费缴纳； 10.完成11个项目施工图设计编制； 11.完成9个项目的水土保持手续办理及审批； | [5 empty] | 已完成上述11项前期费用支付，相关前期服务均按时完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方测量、地质灾害评审、建议书编制、审图服务及迁改费缴纳涉及项目数量 |  |  | =1个 | =1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方林地可行性研究服务涉及项目数量 |  |  | =2个 | =2个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方可研、勘界服务涉及项目数量 |  |  | =3个 | =3个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方环评服务涉及项目数量 |  |  | =4个 | =4个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方初设服务涉及项目数量 |  |  | =6个 | =6个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方勘察服务涉及项目数量 |  |  | =8个 | =8个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方水土保持研究服务涉及项目数量 |  |  | =9个 | =9个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方施工图设计服务涉及项目数量 |  |  | =13个 | =13个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | =2023年8月30日前 | =2023年8月30日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目可研、初设、项目建议书的成本 |  |  | =1770335元 | =1770335元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及测量的成本 |  |  | =8400元 | =8400元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及地灾的成本 |  |  | =28000元 | =28000元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及环评的成本 |  |  | =238100元 | =238100元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘察的成本 |  |  | =92000元 | =92000元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘界的成本 |  |  | =207000元 | =207000元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林草办理的成本 |  |  | =35000元 | =35000元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及迁改的成本 |  |  | =180000元 | =180000元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及审图的成本 |  |  | =145037元 | =145037元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及施工图设计成本 |  |  | =1842348元 | =1842348元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计水土保持手续办理成本 |  |  | =348600元 | =348600元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保方舱医院建设项目、应急抢险公共卫生医学观察中心项目等建设合理合规 |  |  | 有效 | =100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分