## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心项目前期费-1
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 446.49 | 446.49 |  | 444.88 |  | 10 |  | 99.64% |  | 9.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 446.49 | 446.49 |  | 444.8804 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区五彩湾镇九年一贯制学校初中部项目地形测量工作。 2.完成昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目、昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路等9个项目监理服务； 3.完成准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目、芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心建设等6各项目勘察工作； 4.完成准东开发区S327线（国泰新华）交叉口改造项目、昌吉州人民医院准东分院建设2个项目勘界、土地报件等工作； 5.完成昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目、准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目； 6.完成准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目林草手续办理工作； 7.完成准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目、准东开发区五彩大道、卡拉麦里大道绿化主管网建设项目、准东开发区大井产业园蒸汽管线项目审图工作； 8.完成准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目、准东开发区五彩湾新城人行道建设等5个项目水保服务工作。 | [5 empty] | 1.完成准东开发区五彩湾镇九年一贯制学校初中部项目地形测量工作。 2.完成昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目、昌吉州准东开发区西黑山连接芨芨湖道路等9个项目监理服务； 3.完成准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目、芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心建设等6各项目勘察工作； 4.完成准东开发区S327线（国泰新华）交叉口改造项目、昌吉州人民医院准东分院建设2个项目勘界、土地报件等工作； 5.完成昌吉州准东开发区芨芨湖城区市政基础设施项目、准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目； 6.完成准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目林草手续办理工作； 7.完成准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目、准东开发区五彩大道、卡拉麦里大道绿化主管网建设项目、准东开发区大井产业园蒸汽管线项目审图工作； 8.完成准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目、准东开发区五彩湾新城人行道建设等5个项目水保服务工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及测量的数量 |  |  | =1个 | =1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及监理服务的数量 |  |  | =9个 | =9个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及勘察的数量 |  |  | =6个 | =6个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及勘界的数量 |  |  | =2个 | =2个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及可研、初设等设计的数量 |  |  | =10个 | =10个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及林草服务的数量 |  |  | =1个 | =0个 | 4 |  | 0 |  | 经重新计算，林草补偿费无需支付相关费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及审图的数量 |  |  | =3个 | =3个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及水保服务的数量 |  |  | =5个 | =5个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及项目管理的数量 |  |  | =4个 | =4个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及测量的成本 |  |  | =0.62万元 | =0.62万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及监理服务成本 |  |  | =88.75万元 | =88.75万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘察服务成本 |  |  | =15.77万元 | =15.77万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘界服务成本 |  |  | =4.60万元 | =4.6万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及可研、初设等服务的成本 |  |  | =189.73万元 | =189.73万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林草服务的成本 |  |  | =1.60万元 | 取消支付 | 2 |  | 0 |  | 经重新计算，林草补偿费无需支付相关费用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及审图的成本 |  |  | =0.64万元 | =0.64万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及水保服务的成本 |  |  | =14.40万元 | =14.4万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及项目管理的成本 |  |  | =146.15万元 | =146.15万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快前期手续办理进度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.91分