## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项管中心项目前期费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.53 | 95.53 |  | 93.00 |  | 10 |  | 97.35% |  | 9.74分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.53 | 95.53 |  | 93.0031 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照时间节点完成16个项目前期成果编制及补偿费用缴纳。 1.完成准东开发区方舱医院建设项目、准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目林草地征占手续； 2.准东开发区五彩湾新城和中小企业孵化产业园供热管网项目林草地征占手续； 3.完成昌吉州准东开发区芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水主管网建设项目勘界、土地报批手续等（临时用地）办理； 4.完成芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目勘察、施工图编制； 5.完成准东开发区主干道交叉口新增路灯项目施工图、勘察编制，及监理服务； 6.完成准东开发区新增红绿灯项目施工图编制及监理服务； 7.神火北侧区域新建铝水通道及路口改建项目勘察编制及建立服务； 8.准东开发区西黑山连接芨芨湖道路照明项目可研、初设编制工作； 9.完成五彩湾检查站道路及附属设施建设项目设计、林草及监理服务； 10.完成准东开发区环城北路与北电路交叉口改造项目勘察、施工图设计编制； 11.准东开发区S327线（国泰新华）交叉口改造项目勘察、初设及施工图编制； 12.完成准东开发区建筑垃圾场连接道路工程项目可研、初设、施工图、勘察编制，及林草服务； 13.完成准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目勘察、可研、初设、施工图编制； 14.完成准东开发区准东大道道路改扩建工程项目建议书、初设、施工图编制； 15.完成准东开发区彩中产业园车行信号灯项目勘察编制； 16.完成准东开发区入准检查站、落地核酸检测点及中转停车场等基础设施配套建设项目施工图设计编制； 17.完成12个项目施工图审查工作，并完成费用缴纳。 | [5 empty] | 完成上述15个指标资金支付，并完成相应服务获得批复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方建议书编制服务涉及项目数量 |  |  | =1个 | =1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方审图服务设计项目数量 |  |  | =2个 | =2个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方可研编制服务设计项目数量 |  |  | =3个 | =3个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方林地可行性研究服务涉及项目数量 |  |  | =4个 | =4个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监理服务设计项目数量 |  |  | =5个 | =5个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方初设服务设计项目数量 |  |  | =7个 | =7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方施工图设计、勘察服务设计项目数量 |  |  | =10个 | =10个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 |  |  | =2023年12月30日前 | =2023年12月30日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林草地的服务成本 |  |  | =6.85万元 | =6.85万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及设计服务成本 |  |  | =30.73万元 | =30.73万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘察服务成本 |  |  | =3.34万元 | =3.34万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及审图服务成本 |  |  | =9.72万元 | =9.72万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及勘界服务成本 |  |  | =4.90万元 | =4.9万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及监理服务成本 |  |  | =40.00万元 | =40万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保方舱医院建设项目、应急抢险公共卫生医学观察中心项目等项目建设合理合规 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分