## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心项目工程款
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1832.85 | 1832.85 |  | 1832.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1832.85 | 1832.85 |  | 1832.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区西黑山连接芨芨湖道路照明项目、准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目、准东开发区G216道路两侧绿化项目（北部防洪堤-火烧山服务网点)、等10个第五次财经委员会项目合同部分内容 | [5 empty] | 完成准东开发区西黑山连接芨芨湖道路照明项目、准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目、准东开发区G216道路两侧绿化项目（北部防洪堤-火烧山服务网点)、等10个第五次财经委员会项目合同部分内容
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建项目数量 |  |  | =10个 | =10个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目施工截止时限 |  |  | =2023年12月30日 | =2023年12月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 |  |  | =2023年11月16日前 | =2023年11月16日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | <=1832.85万元 | =1832.85万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善准东开发区基础设施建设 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升新城片区及G216道路两侧绿化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分