## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局Z917道路（国泰路至铁路桥）中分带及十字路口绿化提升改造项目设计费
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对准东开发区Z917道路中分带及十字路口绿化规模67.24亩，对红线范围内的绿化工程及附属设施进行设计，包括景观、给排水等专业。主要提供可行性研究报告、初步设计、施工图设计文件的编制工作；工程施工至竣工验收期间的设计服务。 | [5 empty] | 对准东开发区Z917道路中分带及十字路口绿化规模67.24亩，对红线范围内的绿化工程及附属设施进行设计，包括景观、给排水等专业。主要提供可行性研究报告、初步设计、施工图设计文件的编制工作；工程施工至竣工验收期间的设计服务，服务内容已完成，相关服务费已结算完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计成果提交数量 |  |  | =1套 | =1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 |  |  | =1家 | =1家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方机构资质符合率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资料编制验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资料编制完成时限 |  |  | =2023年9月5日前 | =2023年9月5日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费用年度支出 |  |  | <=8万元 | =8万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保准东开发区Z917道路中分带及十字路口绿化项目建设合理合规 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分