## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局五彩湾生活服务区降排水项目托管运营服务费
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.45 | 78.45 |  | 78.45 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.45 | 78.45 |  | 78.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证开发区五彩湾生活服务区降排水项目设备设施持续有效运行，改善绿化和管网所处地质环境，确保植被生长，管网正常运行 | [5 empty] | 已完成五彩湾降排水项目托管运营费支付，五彩湾生活服务区降排水项目设备设施持续有效运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 降水井运维数量 |  |  | =24口 | =24口 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 输水管网运维长度 |  |  | =12.80公里 | =12.8公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一体化泵站运维数量 |  |  | =9台 | =9台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 南部盲沟运维长度 |  |  | =2.16千米 | =2.16千米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 东部盲沟运维长度 |  |  | =6千米 | =6千米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 4平方公里手压电动井运维数量 |  |  | =1658口 | =1658口 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水准仪检测次数 |  |  | =1次/月 | =1次/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 托管时限 |  |  | =2023年3月-2023年8月 | =2023年3月-2023年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出 |  |  | <=78.44万元 | =78.44万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低地下苦咸水水位 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分