## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局准东经济技术开发区各级服务网点及高速路口生态修复项目前期费和工程款
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 274.97 | 294.14 |  | 294.14 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 274.97 | 294.14 |  | 294.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施造林，逐步改善火烧山、彩南、彩北等区域的生态环境，现申请财政资金294.15万元用于支付各级服务网点生态修复费用 | [5 empty] | 火烧山、彩南、彩北等区域造林已完成，生态环境初步改善，相关费用已支付完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目工程面积 |  |  | >=820亩 | =820亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化灌溉管径铺设长度 |  |  | >=6400米 | =6400米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目编制报告数量 |  |  | =4份 | =4份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌管道铺设长度 |  |  | >=11万米 | =11万米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计、可研编制第三方服务机构资质符合率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工期验收苗木成活率 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 养护期满苗木成活率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年1月-2023年12月 | =2023年1月-2023年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额 |  |  | <=294.15万元 | =294.14万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升开发区绿化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分