## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局塔里木西、梧桐、规划路绿化工程前期费及工程款
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 167.43 | 308.44 |  | 308.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 167.43 | 308.44 |  | 308.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施绿化造林34亩，改善产教融合城周边生态环境，提高学校学生的生态环境的获得感，现申请财政资金308.44万元支付三条路绿化工程费用。 | [5 empty] | 实施绿化造林34亩，改善产教融合城周边生态环境，相关费用已支付完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 梧桐路绿化面积 |  |  | =0.6万/m2 | =0.6万/m2 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔里木路绿化面积 |  |  | =0.41万/m2 | =0.41万/m2 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划路绿化面积 |  |  | >=0.53万/m2 | =0.53万/m2 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目工程编制报告 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化管网铺设长度 |  |  | >=6000米 | =6000米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌管道铺设长度 |  |  | >=20000米 | =20000米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方设计服务机构资质符合率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收苗木成活率 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 养护期苗木成活率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额 |  |  | <=308.44万元 | =308.44万元 | 20 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区绿化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80分