## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区降排水二期工程（6km2）项目前期费、水土保持补偿费、土地使用权出让费用
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.26 | 131.26 |  | 131.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.26 | 131.26 |  | 131.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区降排水二期工程（6km2）项目于2023年3月开工建设，项目原计划于2022年9月开工、2023年7月完工，受疫情影响，未能按合同要求按时完成，项目实际完工时间预计为2023年11月30日前。截止目前已完成总工程量的60%，完成投资约8000万元。根据项目进度，现申请项目费用131.25万元，具体包括：国有土地使用权出让费0.16万元、水土保持补偿费101.22万元、监理费29.87万元。 | [5 empty] | 已完成国有土地使用权出让费0.16万元、水土保持补偿费101.22万元、监理费29.87万元支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征占土地面积 |  |  | =0.0824公顷 | =0.0824公顷 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监理机构聘请数量 |  |  | =1家 | =1家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土地划拨及水土保持批复通过率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监理服务保障率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监理服务保障时限 |  |  | =2023年3月-11月 | =2023年3月-11月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国有土地使用权出让费上缴时限 |  |  | =2023年3月30日前 | =2023年3月30日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水土保持费上缴时限 |  |  | =20023年5月30日前 | =2023年5月30日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有土地使用权出让费缴纳金额 |  |  | =0.16万元 | =0.16万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持费缴纳金额 |  |  | =101.22万元 | =101.22万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费年度支出金额 |  |  | <=104.54万元 | =104.54万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区降排水二期工程（6km2）项目建设合理合规 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分