## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局新疆准东经济技术开发区静脉园供水管线建设项目工程进度款
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要新建DN500MM供水管线4000M，DN315MM供水管线3600M，1500方蓄水池2座，提升泵站1座及附属设施。目前已完成1500方蓄水池2座，提升泵站、道路工程、泵站以外的附属设施等工程，累计完成工程量64.4%，支付至合同金额54.5%。 | [5 empty] | 已完成1500方蓄水池2座，提升泵站、道路工程、泵站以外的附属设施等工程，累计完成工程量64.4%，已完成相关费用支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管线修建长度 |  |  | =7600米 | =7600米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池修建数量 |  |  | =2个 | =2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供水管线型号 |  |  | DN500、DN315 | DN500、DN315 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 蓄水池修建规格 |  |  | =1500方 | =1500方 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目总体时限 |  |  | =2023年12月30日 | =2023年12月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出 |  |  | <=200万元 | =200万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善静脉园区供水技术设施建设 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分