## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年与新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司通过政采云签订，完成西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计服务，2023年计划支付50000元（支付至100%） | [5 empty] | 完成西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计服务，2023年计划支付50000元（支付至100%），已完成费用支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方机构聘用数量 |  |  | =1家 | =1家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计报告提交数量 |  |  | =3份 | =3份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方机构资质符合率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告标准符合率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审计报告完成时限 |  |  | 2023年6月30日前 | =2023年6月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出金额 |  |  | <=5万元 | =5万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林项目建设合理合规 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分